## 견적서
항목 | 수량 | 단위 | 단가(원) | 금액(원) | 산출근거
창문(소) | 2 | ea | 250000 | 500000 | 창문 소 2개
창문(대) | 4 | ea | 450000 | 1800000 | 창문 대 4개
문 | 2 | ea | 350000 | 700000 | 문 2개
장판/바닥 | 150 | m² | 35000 | 5250000 | 장판 150m²
합계 |  |  |  | 8250000

## 세부공정내역
No | 대공정 | 세부공정 | 자재 | 수량 | 단위 | 자재비(원) | 투입인력 | 소요일수 | 노무비(원) | 합계(원)
1 | 유리공사 | 소형 유리 시공 | 창문(소) | 2 | ea | 300000 | 유리공 1인 | 0.6 | 150000 | 450000
2 | 샤시공사 | 소형 샤시 설치 | 창문(소) | 2 | ea | 250000 | 샤시공 1인 | 1 | 280000 | 530000
3 | 코킹공사 | 창문 코킹 | 창문(소) | 2 | ea | 150000 | 방수공 1인 | 0.2 | 46000 | 196000
4 | 유리공사 | 대형 유리 시공 | 창문(대) | 4 | ea | 1080000 | 유리공 2인 | 2 | 1000000 | 2080000
5 | 샤시공사 | 대형 샤시 설치 | 창문(대) | 4 | ea | 900000 | 샤시공 2인 | 3.2 | 1792000 | 2692000
6 | 코킹공사 | 창문 코킹 | 창문(대) | 4 | ea | 540000 | 방수공 1인 | 0.8 | 184000 | 724000
7 | 목공사 | 문틀 설치 | 문 | 2 | ea | 280000 | 목수 1인 | 1 | 280000 | 560000
8 | 철물공사 | 경첩/손잡이 설치 | 문 | 2 | ea | 210000 | 목수 1인 | 0.4 | 112000 | 322000
9 | 도장공사 | 문짝 도장 | 문 | 2 | ea | 140000 | 도장공 1인 | 0.6 | 132000 | 272000
10 | 바닥공사 | 하지 정리 | 장판/바닥 | 150 | m² | 525000 | 미장공 1인 | 3 | 750000 | 1275000
11 | 바닥공사 | 장판 깔기 | 장판/바닥 | 150 | m² | 3675000 | 도배공 1인 | 4.5 | 1035000 | 4710000
12 | 바닥공사 | 걸레받이 시공 | 장판/바닥 | 150 | m² | 525000 | 도배공 1인 | 1.5 | 345000 | 870000
| 합계 |  |  |  |  | 8575000 |  |  | 6106000 | 14681000

## 공정별요약
공정명 | 세부공정수 | 자재비(원) | 노무비(원) | 합계(원) | 예상소요일
유리공사 | 2 | 1380000 | 1150000 | 2530000 | 2
샤시공사 | 2 | 1150000 | 2072000 | 3222000 | 3.2
코킹공사 | 2 | 690000 | 230000 | 920000 | 0.8
목공사 | 1 | 280000 | 280000 | 560000 | 1
철물공사 | 1 | 210000 | 112000 | 322000 | 0.4
도장공사 | 1 | 140000 | 132000 | 272000 | 0.6
바닥공사 | 3 | 4725000 | 2130000 | 6855000 | 4.5
합계 |  | 8575000 | 6106000 | 14681000 | 12.5